## Software Development Plan
TAREA | ASIGNADA A: | Fecha de inicio planificada | Fecha límite | Horas estimadas | Estado
Asignacion del proyecto | Sebastian,Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Levantamiento de requisitos | Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 45 min | Finalizado
Diseño plan de proyecto | Sebastian | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Definicion de requisitos | Santiago Gr | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Diadrama de casos de uso | Santiago Bh | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Diseño de arquitectura | Santiago Gr | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Diagramas de componentes | Sebastian | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Diagramas de despliegue | Santiago Bh | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 30 min | Finalizado
Codificacion | Sebastian,Santiago Gr | 2024-05-17 | 2024-05-28 | Margen máximo de 2 semanas | Finalizado
Control de versiones | Sebastian,Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2 horas | Finalizado
Pruebas unitarias | Sebastian,Santiago Gr | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado
Pruebas de integracion | Sebastian,Santiago Gr | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado
Configuracion de entorno | Sebastian,Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado
Despliegue continuo | Sebastian,Santiago Gr | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado
Gestion de insidentes | Sebastian,Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado
Refactorizacion | Sebastian,Santiago Gr, Santiago Bh | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 1 hora | Finalizado